## Sheet1
漏洞名称 | 威胁分值 | CVEID | 分类-威胁 | 分类-服务 | 分类-系统 | 分类-应用 | 受影响主机 | 受影响端口 | 发现日期 | 需要完成时间 | 修复日期 | 修复结果 | 推动人 | 关联资产 | 详细描述 | 解决方案 | 备注 | 周次 | 年份 | 威胁等级 | 分类-CVE年份 | 分类-时间 | 数量 | 超期天数(2025年开始统计)
nginx 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-41741) | 7.8 | CVE-2022-41741 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 221.122.179.145 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-6-6 | 已修复 | 刘宸希 | 二级公网&张士贞-北京总部（主楼3层）-流程与IT管理中心/IT技术部80/443&工体IDC-上上签合同文件服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报，未开启 MP4 模块的nginx属于误报，请忽略该漏洞。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx在 ngx_http_mp4_module 中存在漏洞，这可能允许攻击者激发 worker 进程的崩溃，或者通过使用特制的 mp4 文件致使 worker 进程出现内存泄露。该问题仅影响启用了 ngx_http_mp4_module 模块（默认不启用）并在配置文件中使用 .mp4 指令的 NGINX。此外，只有当攻击者能够触发使用 ngx_http_mp4_module 对特制 mp4 文件的进行处理时，攻击才有可能成功。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件，或者在 NGINX 配置中禁用 MP4 模块，直到升级至修复版本。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-41741) | 7.8 | CVE-2022-41741 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 221.122.179.145 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-6-6 | 已修复 | 刘宸希 | 二级公网&张士贞-北京总部（主楼3层）-流程与IT管理中心/IT技术部80/443&工体IDC-上上签合同文件服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报，未开启 MP4 模块的nginx属于误报，请忽略该漏洞。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx在 ngx_http_mp4_module 中存在漏洞，这可能允许攻击者激发 worker 进程的崩溃，或者通过使用特制的 mp4 文件致使 worker 进程出现内存泄露。该问题仅影响启用了 ngx_http_mp4_module 模块（默认不启用）并在配置文件中使用 .mp4 指令的 NGINX。此外，只有当攻击者能够触发使用 ngx_http_mp4_module 对特制 mp4 文件的进行处理时，攻击才有可能成功。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件，或者在 NGINX 配置中禁用 MP4 模块，直到升级至修复版本。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 越界写入漏洞（CVE-2022-41742） | 7.1 | CVE-2022-41742 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 221.122.179.145 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-6-6 | 已修复 | 刘宸希 | 二级公网&张士贞-北京总部（主楼3层）-流程与IT管理中心/IT技术部80/443&工体IDC-上上签合同文件服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx Plus 的模块 ngx_http_hls_module 中存在一个漏洞，该漏洞可能允许本地攻击者破坏 NGINX 的工作进程内存，从而导致其崩溃或在使用特制的音频或视频文件时产生其他潜在的影响。只有当配置文件中使用 hls 指令时，该问题才会影响 Nginx Plus。 此外，只有当攻击者可以触发使用模块 ngx_http_hls_module 对特制音频或视频文件进行 处理时，攻击才有可能成功。一次成功的利用可能允许一个本地攻击者破坏 NGINX 的 worker 进程，导致其中止或其他潜在的影响。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件。或者在 NGINX 配置中禁用 HLS 模块，直到升级至修复版本，可缓解此风险。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 越界写入漏洞（CVE-2022-41742） | 7.1 | CVE-2022-41742 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 221.122.179.145 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-6-6 | 已修复 | 刘宸希 | 二级公网&张士贞-北京总部（主楼3层）-流程与IT管理中心/IT技术部80/443&工体IDC-上上签合同文件服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx Plus 的模块 ngx_http_hls_module 中存在一个漏洞，该漏洞可能允许本地攻击者破坏 NGINX 的工作进程内存，从而导致其崩溃或在使用特制的音频或视频文件时产生其他潜在的影响。只有当配置文件中使用 hls 指令时，该问题才会影响 Nginx Plus。 此外，只有当攻击者可以触发使用模块 ngx_http_hls_module 对特制音频或视频文件进行 处理时，攻击才有可能成功。一次成功的利用可能允许一个本地攻击者破坏 NGINX 的 worker 进程，导致其中止或其他潜在的影响。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件。或者在 NGINX 配置中禁用 HLS 模块，直到升级至修复版本，可缓解此风险。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
目标可能存在Apache Log4j2 远程代码执行漏洞(CVE-2021-44228) | 10 | CVE-2021-44228 | 远程执行命令 | 其他 | 系统无关 | 其他 | 192.168.31.145 | 9200 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&周博-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&中孚终端检查服务器 | 本次扫描为软件版本扫描，如果目标环境通过更新Apache Log4j2组件的方式修复了该漏洞，则该漏洞可能出现误报。 Apache Log4j2是一个基于Java的日志记录工具。该工具重写了Log4j框架，并且引入了大量丰富的特性。该日志框架被大量用于业务系统开发，用来记录日志信息。大多数情况下，开发者可能会将用户输入导致的错误信息写入日志中。 目标环境中的可能存在Apache Log4j2 远程代码执行漏洞。 | 修复建议： 请联系厂商确认是否存在该漏洞，部分软件下载链接如下： Elasticsearch: https://www.elastic.co/cn/downloads/elasticsearch HBase: https://hbase.apache.org/downloads.html kingbase: https://www.kingbase.com.cn/ Solr： https://solr.apache.org/downloads.html Jboss SAS: https://support.sas.com/en/documentation/third-party-software-reference/jboss-support.html Storm： https://storm.apache.org/ Jboss EAP: https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2021 | 2021年
Apache Spark 注入漏洞(CVE-2023-22946) | 9.9 | CVE-2023-22946 | 其他 | WWW | 系统无关 | Spark | 192.168.31.5 | 8989 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ISOP-slave节点1 | Apache Spark是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款支持非循环数据流和内存计算的大规模数据处理引擎。 Apache Spark 3.4.0之前版本存在安全漏洞。攻击者利用该漏洞获得特权从而执行任意代码。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://lists.apache.org/thread/yllfl25xh5tbotjmg93zrq4bzwhqc0gv | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2023 | 2023年
OpenSSL BIO_*printf函数内存破坏漏洞(CVE-2016-0799) | 9.8 | CVE-2016-0799 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本在BIO_*printf函数的实现上存在内存破坏漏洞，可导致内存泄露等。 | 厂商补丁: 临时处理办法: 如果不能及时安装补丁，建议采用如下防护措施: * 禁用SSL 2.0协议。 常见WEB服务端禁用方法： Apache 2.x: 在mod_ssl配置文件中使用如下命令禁用SSLv2和SSLv3： SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 重启Apache Nginx: 在配置文件中使用： ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 重启Nginx IIS: IIS 7.0 及以上版本默认禁用SSL 2.0。如果手工启用了该支持，则需再将其关闭。 注意：如果系统中还有其他服务例如SMTP/POP/IMAP等也允许SSL 2.0连接，并且和 WEB服务器使用了同样的私钥，也需要在这些服务中禁用SSL 2.0。 厂商解决方案: OpenSSL Project --------------- OpenSSL已经在下列版本中修复了此漏洞： OpenSSL 1.01s OpenSSL 1.02g 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ 目前主流Linux厂商已经提供了相应升级包，请及时升级到最新版本。 Debian: Debian已经在OpenSSL 1.0.0c-2中禁用了SSL 2.0，因此当前的支持版本并不受此漏洞 影响，但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本。 https://www.debian.org/security/2016/dsa-3500 RedHat: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-0800 Ubuntu: Ubuntu目前支持版本编译时已经禁用了SSL 2.0，因此不受此问题影响： http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016/CVE-2016-0800.html 但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本： http://www.ubuntu.com/usn/usn-2914-1/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
Oracle MySQL openssl 组件输入验证错误漏洞(CVE-2022-1292) | 9.8 | CVE-2022-1292 | 其他 | WWW | 系统无关 | OpenSSL | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server 存在输入验证错误漏洞，该漏洞源于MySQL Server中的Server: Packaging (OpenSSL)组件内不正确的输入验证。 | 厂商补丁: 目前厂商已经修复漏洞，请及时更新，厂商官方链接： https://www.openssl.org/ | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Apache HTTP Server 授权问题漏洞(CVE-2022-31813) | 9.8 | CVE-2022-31813 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 存在授权问题漏洞，该漏洞源于 mod_proxy 的 X-Forwarded-For 逐跳机制丢弃。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Apache Spark远程命令执行漏洞(CVE-2020-9480) | 9.8 | CVE-2020-9480 | 其他 | WWW | 系统无关 | Spark | 192.168.31.5 | 8989 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ISOP-slave节点1 | Apache Spark 是是美国阿帕奇（Apache）软件基金会专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎。 Apache Spark 2.4.5及之前版本存在远程命令执行漏洞。该漏洞产生的原因是独立资源管理器的主服务器可配置为要求通过共享密钥进行身份验证（spark.authenticate），但在启用后，即使不利用共享密钥，向主服务器发送特制RPC请求也可成功启动Spark集群上的应用程序资源。攻击者可利用该漏洞在主机上执行Shell命令。 | 厂商补丁: Apache Software Foundation -------------------------- 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://spark.apache.org/security.html#CVE-2020-9480 | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2020 | 2020年
Python 信任管理问题漏洞(CVE-2019-9636) | 9.8 | CVE-2019-9636 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python 2.7.x版本版本至2.7.16版本和3.x版本至3.7.2版本中存在安全漏洞。攻击者可借助特制的URL利用该漏洞泄露信息（cookies或身份验证数据）。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://bugs.python.org/issue36216 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2019 | 2019年
OpenSSL DSA代码双重释放漏洞(CVE-2016-0705) | 9.8 | CVE-2016-0705 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本解析畸形DSA密钥中存在双重释放漏洞，可导致受影响应用拒绝服务或内存破坏。 | 厂商补丁: 临时处理办法: 如果不能及时安装补丁，建议采用如下防护措施: * 禁用SSL 2.0协议。 常见WEB服务端禁用方法： Apache 2.x: 在mod_ssl配置文件中使用如下命令禁用SSLv2和SSLv3： SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 重启Apache Nginx: 在配置文件中使用： ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 重启Nginx IIS: IIS 7.0 及以上版本默认禁用SSL 2.0。如果手工启用了该支持，则需再将其关闭。 注意：如果系统中还有其他服务例如SMTP/POP/IMAP等也允许SSL 2.0连接，并且和 WEB服务器使用了同样的私钥，也需要在这些服务中禁用SSL 2.0。 厂商解决方案: OpenSSL Project --------------- OpenSSL已经在下列版本中修复了此漏洞： OpenSSL 1.01s OpenSSL 1.02g 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ 目前主流Linux厂商已经提供了相应升级包，请及时升级到最新版本。 Debian: Debian已经在OpenSSL 1.0.0c-2中禁用了SSL 2.0，因此当前的支持版本并不受此漏洞 影响，但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本。 https://www.debian.org/security/2016/dsa-3500 RedHat: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-0800 Ubuntu: Ubuntu目前支持版本编译时已经禁用了SSL 2.0，因此不受此问题影响： http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016/CVE-2016-0800.html 但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本： http://www.ubuntu.com/usn/usn-2914-1/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
Apache HTTP Server mod_mime缓冲区溢出漏洞(CVE-2017-7679) | 9.8 | CVE-2017-7679 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 httpd 2.2.0 - 2.2.32、2.4.0 - 2.4.25版本在实现上存在安全漏洞，发送恶意Content-Type响应头时，mod_mime会造成缓冲区越界读。 <*来源：Hanno B&#195;&#182;ck ChenQin *> | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2017 | 2017年
Apache HTTP Server ap_get_basic_auth_pw身份验证绕过漏洞(CVE-2017-3167) | 9.8 | CVE-2017-3167 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 httpd 2.2.0-2.2.32、httpd 2.4.0－2.4.25版本，第三方模块在身份验证阶段使用ap_get_basic_auth_pw()，会导致绕过身份验证要求。 <*来源：Vasileios Panopoulos AdNovum Informatik AG *> | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2017 | 2017年
Apache HTTP Server mod_ssl空指针间接引用漏洞(CVE-2017-3169) | 9.8 | CVE-2017-3169 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 httpd 2.2.0-2.2.32、httpd 2.4.0－2.4.25版本，第三方模块在HTTP请求HTTPS端口时，若调用ap_hook_process_connection()，则mod_ssl会间接引用空指针。 <*来源：Vasileios Panopoulos AdNovum Informatik AG *> | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2017 | 2017年
Apache Spark 任意代码执行漏洞(CVE-2018-17190) | 9.8 | CVE-2018-17190 | 其他 | WWW | 系统无关 | Spark | 192.168.31.5 | 8989 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ISOP-slave节点1 | Apache Spark是一款支持非循环数据流和内存计算的大规模数据处理引擎。 Apache Spark在单机资源管理器实现中存在安全漏洞。攻击者可通过发送特制的请求利用该漏洞在‘master’主机上执行代码。 | 厂商补丁: Apache Group ------------ 目前厂商已经提供补丁或者升级程序，我们建议使用此软件的用户随时关注厂商的主页以获取最新版本： http://spark.apache.org/ https://lists.apache.org/thread.html/341c3187f15cdb0d353261d2bfecf2324d56cb7db1339bfc7b30f6e5@3Cdev.spark.apache.org3E https://www.apache.org/security/projects.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2018 | 2018年
OpenSSL 缓冲区溢出拒绝服务漏洞(CVE-2016-2177) | 9.8 | CVE-2016-2177 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.2i之前版本，1.0.1u之前版本，存在拒绝服务漏洞。在计算堆缓冲区的边界时出错，允许攻击者发起拒绝服务攻击。 <*来源：openssl https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt *> | 厂商补丁： OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（20160922）以及相应补丁: 20160922：OpenSSL Security Advisory [22 Sep 2016] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
Openssl BN_bn2dec()函数内存越界漏洞(CVE-2016-2182) | 9.8 | CVE-2016-2182 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.2i之前版本，1.0.1u之前版本，存在拒绝服务漏洞。位于crypto/bn/bn_print.c的函数BN_bn2dec（）没有检验BN_div_word()函数的返回值，允许内存越界写入，从而引起拒绝服务。 <*来源：openssl https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt *> | 厂商补丁: 厂商解决方案: OpenSSL Project --------------- OpenSSL已经在下列版本中修复了此漏洞： 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
OpenSSL MDC2_Update整数溢出拒绝服务漏洞(CVE-2016-6303) | 9.8 | CVE-2016-6303 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.1.0之前版本，crypto/mdc2/mdc2dgst.c/MDC2_Update函数存在整数溢出漏洞，远程用户利用此漏洞可进行拒绝服务攻击。 <*来源：Shi Lei 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt *> | 厂商补丁： OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（20160922）以及相应补丁: 20160922：OpenSSL Security Advisory [22 Sep 2016] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt 参考： ttps://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1370146 https://git.openssl.org/?p=openssl.git;a=commit;h=55d83bf7c10c7b205fffa23fa7c3977491e56c07 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
OpenSSL ASN.1 编码内存损坏漏洞(CVE-2016-2108) | 9.8 | CVE-2016-2108 | 远程执行命令 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL 在ASN.1结构体解析时存在漏洞可导致内存崩溃，可能被远程利用。应用程序在反序列化恶意的ASN.1结构体后再对其重新序列化时引发漏洞。漏洞触发场景如：应用程序解析并重编码X509证书、校验X509证书RSA签名等。 | 厂商升级 OpenSSL Project --------------- 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： 链接：https://www.openssl.org/source/ OpenSSL的1.0.2的用户应该升级到1.0.2c或以上 OpenSSL的1.0.1的用户应该升级到1.0.1o或以上 https://www.openssl.org/news/secadv/20160503.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
Apache HTTP Server 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-23943) | 9.8 | CVE-2022-23943 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4 版本 2.4.52 和之前版本的 mod_sed 中存在缓冲区错误漏洞，该漏洞允许攻击者使用攻击者提供的数据覆盖堆内存。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Apache HTTP Server 环境问题漏洞(CVE-2022-22720) | 9.8 | CVE-2022-22720 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 存在环境问题漏洞，该漏洞源于 Apache HTTP Server 在丢弃请求正文时无法关闭入站连接，从而导致请求夹带（request smuggling）。该漏洞影响 Apache HTTP Server 2.4.52 版本及更早版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
OpenSSL doapr_outch函数拒绝服务漏洞(CVE-2016-2842) | 9.8 | CVE-2016-2842 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.1 < 1.0.1s、1.0.2 < 1.0.2g版本，crypto/bio/b_print.c/doapr_outch函数未验证某些内存分配结果，这可使远程攻击者造成拒绝服务。 | 厂商补丁: OpenSSL Project --------------- 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： http://openssl.org/news/secadv/20160301.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
Apache HTTP Server缓冲区溢出漏洞(CVE-2021-44790) | 9.8 | CVE-2021-44790 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.51及之前版本存在缓冲区错误漏洞，精心设计的请求正文可能会导致 mod_lua 多部分解析器（从 Lua 脚本调用的 r:parsebody()）中的缓冲区溢出。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2021 | 2021年
Apache HTTP Server远程安全限制绕过漏洞(CVE-2018-1312) | 9.8 | CVE-2018-1312 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 Apache httpd 2.2.0－2.4.29版本，mod_auth_digest会生成弱身份验证nonce值，在实现上存在安全限制绕过漏洞，攻击者利用此漏洞可绕过安全限制，执行未授权操作。 | 厂商补丁: Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/ http://httpd.apache.org/ https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-1312 https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1560634 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2018 | 2018年
Apache HTTP Server 缓冲区错误漏洞(CVE-2021-39275) | 9.8 | CVE-2021-39275 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.48及之前版本存在缓冲区错误漏洞，该漏洞源于当给定恶意输入时，ap_escape_quotes（）可能会写入缓冲区之外的内容。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2021 | 2021年
Oracle MySQL Server 缓冲区溢出漏洞(CVE-2021-3711) | 9.8 | CVE-2021-3711 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server存在输入验证错误漏洞，该漏洞的存在是由于在MySQL服务器的Server: Packaging (OpenSSL)组件中输入验证不正确。远程特权用户可以利用此漏洞获取敏感信息的访问权。该漏洞允许远程特权用户访问敏感信息。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2021 | 2021年
Apache 安全漏洞(CVE-2021-26691) | 9.8 | CVE-2021-26691 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server 版本 2.4.0 到 2.4.46 由源服务器发送的特制 SessionHeader 可能导致堆溢出 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2021 | 2021年
Python 输入验证错误漏洞(CVE-2016-5636) | 9.8 | CVE-2016-5636 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python中的zipimport.c文件中的‘get_data’函数存在输入验证错误漏洞。该漏洞源于网络系统或产品未对输入的数据进行正确的验证。 | 厂商补丁: 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://docs.python.org/3.4/whatsnew/changelog.html#python-3-4-5 https://docs.python.org/3.5/whatsnew/changelog.html#python-3-5-2 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2016年
CPython 数字错误漏洞(CVE-2017-1000158) | 9.8 | CVE-2017-1000158 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言，该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。CPython（又名Python）是一款用C语言实现的Python解释器。 CPython 2.7.13及之前的版本中的stringobject.c文件的‘PyString_DecodeEscape’函数存在整数溢出漏洞。攻击者可利用该漏洞造成基于堆的缓冲区溢出并可能执行任意代码。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://python-security.readthedocs.io/vuln/pystring_decodeescape-integer-overflow.html#cve-2017-1000158 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2017 | 2017年
python 安全漏洞(CVE-2016-9063) | 9.8 | CVE-2016-9063 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Firefox | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | 一个整数溢出在使用Expat解析XML库。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://python-security.readthedocs.io/vuln/expat-2.2.1.html#cve-2016-9063 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2016 | 2018年
Python 信任管理问题漏洞(CVE-2019-10160) | 9.8 | CVE-2019-10160 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python中存在信任管理问题漏洞。该漏洞源于网络系统或产品中缺乏有效的信任管理机制。攻击者可利用默认密码或者硬编码密码、硬编码证书等攻击受影响组件。以下产品及版本受到影响：Python 2.7版本，3.5版本，3.6版本，3.7版本，3.8.0a4版本至3.8.0b1版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://bugs.python.org/issue36742 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2019 | 2019年
Apache HTTP Server 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-28615) | 9.1 | CVE-2022-28615 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 存在缓冲区错误漏洞，该漏洞源于在 ap_strcmp_match 函数中越界读取。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Apache HTTP Server 内存破坏漏洞(CVE-2017-9788) | 9.1 | CVE-2017-9788 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 Apache httpd 某些版本，在mod_auth_digest连续分配key=value之前或之间，类型'Digest'的Proxy-]Authorization标头值占位符未被初始化或重置。若给初始健未分配'='，则可能反映出之前请求使用的未初始化内存池旧值，导致机密信息泄露，以及拒绝服务等。 | 厂商补丁: Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_22.html https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html https://lists.apache.org/thread.html/0dd69204a6bd643cc4e9ccd008f07a9375525d977c6ebeb07a881afb@3Cannounce.httpd.apache.org3E | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2017 | 2017年
Apache HTTP Server 输入验证错误漏洞(CVE-2022-22721) | 9.1 | CVE-2022-22721 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.52 及更早版本存在输入验证错误漏洞，该漏洞源于如果在 32 位系统上将 LimitXMLRequestBody 设置为允许大于 350MB（默认为 1M）的请求正文，则会发生整数溢出，随后会导致越界写入。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Python 安全特征问题漏洞(CVE-2019-9948) | 9.1 | CVE-2019-9948 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。urllib是其中的一个用于处理URL的模块。 Python 2.x版本至2.7.16版本中的urllib存在安全漏洞，该漏洞源于程序支持local_file: scheme。远程攻击者可利用该漏洞绕过保护机制。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://bugs.python.org/issue35907 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2019 | 2019年
VMware ESXi内存破坏漏洞（CVE-2022-31696） | 8.8 | CVE-2022-31696 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.230 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-230 | VMware ESXi是美国威睿（VMware）公司的一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。 VMware ESXi处理网络套接字的方式中存在内存破坏漏洞。具有ESXi本地访问权限的攻击者可利用该问题破坏内存，从而逃逸ESXi沙盒。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0030.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
VMware ESXi内存破坏漏洞（CVE-2022-31696） | 8.8 | CVE-2022-31696 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.240 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-240 | VMware ESXi是美国威睿（VMware）公司的一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。 VMware ESXi处理网络套接字的方式中存在内存破坏漏洞。具有ESXi本地访问权限的攻击者可利用该问题破坏内存，从而逃逸ESXi沙盒。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0030.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
Apache Hadoop YARN 资源管理器 REST API未授权访问漏洞【原理扫描】 | 8.8 | CVE-2021-33036 | 远程执行命令 | WWW | 系统无关 | Hadoop | 192.168.31.5 | 8989 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ISOP-slave节点1 | Hadoop是一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构，YARN是hadoop系统上的资源统一管理平台，其主要作用是实现集群资源的统一管理和调度，可以把MapReduce计算框架作为一个应用程序运行在YARN系统之上，通过YARN来管理资源。 YARN的REST API在端口8088和8090提供,其中8088默认对外开放并无需任何认证，攻击者可以通过远程访问此端口并发送特定的请求部署任务来执行任意命令，最终可以完全控制集群中的所有机器。 | 临时解决方案： 通过系统内置防火墙只允许端口被业务主机访问 厂商解决方案： 更新Hadoop到2.X以上版本并启用Kerberos认证功能，禁止匿名访问 https://hadoop.apache.org/releases.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | Others | 2018年
Apache HTTP Server SSRF漏洞(CVE-2021-44224) | 8.2 | CVE-2021-44224 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.7-2.4.51版本存在缓冲区错误漏洞，发送到配置为转发代理（ProxyRequests on）的 httpd 的精心制作的 URI 可能导致崩溃（空指针取消引用），或者，对于混合转发和反向代理声明的配置，可以允许将请求定向到声明的 Unix 域套接字端点（服务器端请求伪造。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
VMware ESXi多产品缓冲区错误漏洞(CVE-2022-31705) | 8.2 | CVE-2022-31705 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.230 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-230 | VMware ESXi等都是美国威睿（VMware）公司的产品。VMware ESXi是一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。VMware Workstation是一套虚拟机软件。VMware Fusion是一套专用于在苹果机（Mac）上运行Windows应用程序的的虚拟机软件。 VMware ESXi、Workstation和Fusion系统存在缓冲区错误漏洞，该漏洞源于其usb2.0控制器（EHCI）允许攻击者实现堆越界写入。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0033.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2024年
VMware ESXi多产品缓冲区错误漏洞(CVE-2022-31705) | 8.2 | CVE-2022-31705 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.240 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-240 | VMware ESXi等都是美国威睿（VMware）公司的产品。VMware ESXi是一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。VMware Workstation是一套虚拟机软件。VMware Fusion是一套专用于在苹果机（Mac）上运行Windows应用程序的的虚拟机软件。 VMware ESXi、Workstation和Fusion系统存在缓冲区错误漏洞，该漏洞源于其usb2.0控制器（EHCI）允许攻击者实现堆越界写入。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0033.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2024年
Oracle MySQL cURL 组件输入验证错误漏洞(CVE-2022-27778) | 8.1 | CVE-2022-27778 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server 存在输入验证错误漏洞，该漏洞源于MySQL Server中的Server: Packaging (cURL)组件内不正确的输入验证。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
Apache httpd 安全漏洞(CVE-2017-15715) | 8.1 | CVE-2017-15715 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache httpd是美国阿帕奇（Apache）软件基金会的一款专为现代操作系统开发和维护的开源HTTP服务器。 Apache httpd 2.4.0版本至2.4.29版本中存在安全漏洞。攻击者可通过向目标系统发送特制的文件利用该漏洞绕过安全限制。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2017 | 2017年
Elasticsearch 安全漏洞(CVE-2019-7611) | 8.1 | CVE-2019-7611 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Elasticsearch | 192.168.31.145 | 9200 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&周博-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&中孚终端检查服务器 | Elasticsearch是荷兰Elasticsearch公司的一套基于Lucene构建的开源分布式RESTful搜索引擎。该产品主要应用于云计算，并支持通过HTTP使用JSON进行数据索引。Security是其中的一个数据保护组件。 Elasticsearch Security 5.6.15之前版本和6.6.1之前版本中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞绕过限制，进而提升权限。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/release-notes-6.6.1.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2019 | 2019年
Apache HTTP Server 'protocol.c'远程拒绝服务漏洞 | 8 | CVE-2022-31625 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 Apache HTTP Server 2.2.29/2.4.12在实现上存在空指针间接引用，成功利用后可造成受影响应用崩溃。 <*来源：Nicholas Lemonias 链接：http://www.securityfocus.com/archive/1/535273 *> | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： http://httpd.apache.org/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | Others | 2015年
VMware ESXi 安全漏洞(CVE-2024-22254) | 7.9 | CVE-2024-22254 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.240 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-240 | VMware ESXi是美国威睿（VMware）公司的一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。 VMware ESXi存在安全漏洞，该漏洞源于存在越界写入漏洞，攻击者可能会触发越界写入，从而导致沙箱逃逸。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2024 | 2024年
VMware ESXi 安全漏洞(CVE-2024-22254) | 7.9 | CVE-2024-22254 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.230 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-230 | VMware ESXi是美国威睿（VMware）公司的一套可直接安装在物理服务器上的服务器虚拟化平台。 VMware ESXi存在安全漏洞，该漏洞源于存在越界写入漏洞，攻击者可能会触发越界写入，从而导致沙箱逃逸。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2024 | 2024年
nginx 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-41741) | 7.8 | CVE-2022-41741 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报，未开启 MP4 模块的nginx属于误报，请忽略该漏洞。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx在 ngx_http_mp4_module 中存在漏洞，这可能允许攻击者激发 worker 进程的崩溃，或者通过使用特制的 mp4 文件致使 worker 进程出现内存泄露。该问题仅影响启用了 ngx_http_mp4_module 模块（默认不启用）并在配置文件中使用 .mp4 指令的 NGINX。此外，只有当攻击者能够触发使用 ngx_http_mp4_module 对特制 mp4 文件的进行处理时，攻击才有可能成功。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件，或者在 NGINX 配置中禁用 MP4 模块，直到升级至修复版本。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 缓冲区错误漏洞(CVE-2022-41741) | 7.8 | CVE-2022-41741 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报，未开启 MP4 模块的nginx属于误报，请忽略该漏洞。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx在 ngx_http_mp4_module 中存在漏洞，这可能允许攻击者激发 worker 进程的崩溃，或者通过使用特制的 mp4 文件致使 worker 进程出现内存泄露。该问题仅影响启用了 ngx_http_mp4_module 模块（默认不启用）并在配置文件中使用 .mp4 指令的 NGINX。此外，只有当攻击者能够触发使用 ngx_http_mp4_module 对特制 mp4 文件的进行处理时，攻击才有可能成功。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件，或者在 NGINX 配置中禁用 MP4 模块，直到升级至修复版本。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 安全漏洞(CVE-2021-23017) | 7.7 | CVE-2021-23017 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 nginx存在安全漏洞，该漏洞源于一个离一错误在该漏洞允许远程攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 受影响版本：0.6.18-1.20.0 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.nginx.com/blog/updating-nginx-dns-resolver-vulnerability-cve-2021-23017/ | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
nginx 安全漏洞(CVE-2021-23017) | 7.7 | CVE-2021-23017 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 nginx存在安全漏洞，该漏洞源于一个离一错误在该漏洞允许远程攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 受影响版本：0.6.18-1.20.0 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.nginx.com/blog/updating-nginx-dns-resolver-vulnerability-cve-2021-23017/ | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
nginx 安全漏洞(CVE-2021-23017) | 7.7 | CVE-2021-23017 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 10.118.8.80 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-6 | 已修复 | 杨斌 | 三级&李博6-西安（产研）-产品研发线/运营服务开发部/运营服务开发组all&互联网暴露面代码泄露业务 | Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 nginx存在安全漏洞，该漏洞源于一个离一错误在该漏洞允许远程攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 受影响版本：0.6.18-1.20.0 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.nginx.com/blog/updating-nginx-dns-resolver-vulnerability-cve-2021-23017/ | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
Python 命令注入漏洞(CVE-2015-20107) | 7.6 | CVE-2015-20107 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python 3.10.8 版本及之前版本存在安全漏洞，该漏洞源于 mailcap 模块不会将转义字符添加到系统 mailcap 文件中发现的命令中。 | 厂商补丁: 建议使用此软件的用户随时关注厂商主页或参考网址以获取解决办法： https://github.com/python/cpython/issues/68966 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2015 | 2015年
Python email.utils.parseaddr安全漏洞(CVE-2019-16056) | 7.5 | CVE-2019-16056 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是一套开源的、面向对象的程序设计语言。 Python在邮件模块处理带有多个@字符的邮件地址中存在安全漏洞，攻击者可利用该漏洞使应用程序接收本应拒绝的邮件地址。 | 厂商补丁: Python ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://bugs.python.org/issue34155 https://github.com/python/cpython/commit/8cb65d1381b027f0b09ee36bfed7f35bb4dec9a9 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2019 | 2019年
Python 资源管理错误漏洞(CVE-2018-1061) | 7.5 | CVE-2018-1061 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python中的difflib.IS_LINE_JUNK方法存在资源管理错误漏洞。该漏洞源于网络系统或产品对系统资源（如内存、磁盘空间、文件等）的管理不当。以下产品及版本受到影响：Python 2.7.15版本，3.4.9版本，3.5.6rc1版本，3.6.5rc1版本，3.7.0版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://docs.python.org/3.6/whatsnew/changelog.html#python-3-6-5-final | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2018 | 2018年
Python 资源管理错误漏洞(CVE-2018-1060) | 7.5 | CVE-2018-1060 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python中的pop3lib的apop()方法存在资源管理错误漏洞。该漏洞源于网络系统或产品对系统资源（如内存、磁盘空间、文件等）的管理不当。以下版本受到影响：Python 2.7.15之前版本，3.4.9之前版本，3.5.6rc1之前版本，3.6.5rc1之前版本，3.7.0之前版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://docs.python.org/3.6/whatsnew/changelog.html#python-3-6-5-final | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2018 | 2018年
OpenSSL‘EVP_DecodeUpdate’函数整数溢出漏洞(CVE-2015-0292) | 7.5 | CVE-2015-0292 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是OpenSSL团队开发的一个开源的能够实现安全套接层（SSL v2/v3）和安全传输层（TLS v1）协议的通用加密库，它支持多种加密算法，包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。 OpenSSL的base64-decoding实现过程中的crypto/evp/encode.c文件中的‘EVP_DecodeUpdate’函数存在整数溢出漏洞。远程攻击者可借助特制的base64数据利用该漏洞造成拒绝服务（内存损坏）。以下版本受到影响：OpenSSL 0.9.8za之前版本，1.0.0m之前1.0.0版本，1.0.1h之前1.0.1版本。 | 厂商补丁： OpenSSL -------- 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，建议升级openssl产品至0.9.8za,1.0.0m,1.0.1h版本或之后版本,补丁获取链接： https://www.openssl.org/ https://www.openssl.org/news/secadv_20150319.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2015 | 2015年
OpenSSL‘dtls1_clear_queues’函数缓冲区溢出漏洞(CVE-2014-8176) | 7.5 | CVE-2014-8176 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是OpenSSL团队开发的一个开源的能够实现安全套接层（SSL v2/v3）和安全传输层（TLS v1）协议的通用加密库，它支持多种加密算法，包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。 OpenSSL的ssl/d1_lib.c文件中的'dtls1_clear_queues'函数存在安全漏洞，该漏洞源于客户端将特殊的应用程序数据（在服务器发送的ChangeCipherSpec消息和Finished消息之间到达客户端）存储在缓冲区时，会造成无效的释放。远程攻击者可借助应用程序数据利用该漏洞造成拒绝服务（内存损坏和应用程序崩溃）。以下版本受到影响：OpenSSL 0.9.8za之前版本，1.0.0m之前1.0.0版本，1.0.1h之前1.0.1版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： https://www.openssl.org/news/secadv_20150611.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2014 | 2014年
OpenSSL asn1_d2i_read_bio函数拒绝服务漏洞(CVE-2016-2109) | 7.5 | CVE-2016-2109 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL某些版本中, ASN.1 BIO实现中crypto/asn1/a_d2i_fp.c/asn1_d2i_read_bio函数存在安全漏洞, 通过短的无效编码, 远程攻击者可造成拒绝服务(内存破坏)。 | 厂商补丁: OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（20160503）以及相应补丁: OpenSSL 1.0.2 用户升级到 1.0.2h OpenSSL 1.0.1 用户升级到 1.0.1t 20160503：OpenSSL Security Advisory [3rd May 2016] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160503.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
OpenSSL EVP_EncodeUpdate()函数整数溢出漏洞(CVE-2016-2105) | 7.5 | CVE-2016-2105 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL某些版本中, crypto/evp/encode.c里用于二进制数据Base64编码的EVP_EncodeUpdate()函数存在整数溢出漏洞, 通过大量的二进制数据, 远程攻击者可造成拒绝服务(堆内存破坏)。 | 厂商补丁: OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（20160503）以及相应补丁: OpenSSL 1.0.2 用户升级到 1.0.2h OpenSSL 1.0.1 用户升级到 1.0.1t 20160503：OpenSSL Security Advisory [3rd May 2016] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160503.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
Oracle MySQL Server组件输入验证错误漏洞(CVE-2019-2822) | 7.5 | CVE-2019-2822 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件8.0.16及之前版本的Shell: Admin / InnoDB Cluster子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制组件，影响数据的保密性、可用性和完整性。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2019 | 2019年
OpenSSL OCSP状态请求扩展内存耗尽漏洞(CVE-2016-6304) | 7.5 | CVE-2016-6304 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.1.0a、1.0.2i、1.0.1u之前版本在处理恶意客户不断发送的大量OCSP状态请求扩展时，服务器会因内存耗尽而最终拒绝服务。默认配置的服务器即使不支持OCSP，也会导致拒绝服务。使用"no-ocsp"构建时间选项的build不受影响。默认配置的服务器，使用的OpenSSL 1.0.1g之前版本，不受影响，除非应用支持启用OCSP stapling。 <*来源：Shi Lei 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt *> | 厂商补丁： OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（20160922）以及相应补丁: 20160922：OpenSSL Security Advisory [22 Sep 2016] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv/20160922.txt 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
Apache HTTP Server 安全漏洞(CVE-2018-17199) | 7.5 | CVE-2018-17199 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）软件基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.0版本至2.4.37版本中存在安全漏洞，该漏洞源于mod_session在解码会话之前检测了该会话的失效时间。攻击者可利用该漏洞执行未授权的操作。 | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2018 | 2019年
Apache HTTP Server mod_authnz_ldap拒绝服务漏洞(CVE-2017-15710) | 7.5 | CVE-2017-15710 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器软件。 Apache httpd 2.0.23-2.0.65, 2.2.0-2.2.34, 2.4.0-2.4.29版本，mod_authnz_ldap的实现上存在安全漏洞，可能会造成越界写或者拒绝服务。 | 厂商补丁: Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： http://www.apache.org/ https://httpd.apache.org/ https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1560599 https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-15710 https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2017 | 2017年
Apache HTTP Server拒绝服务漏洞(CVE-2018-1303) | 7.5 | CVE-2018-1303 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 Apache HTTP Server 2.4.30之前版本，由于在共享内存中缓存数据时存在越界读漏洞，攻击者通过构造的HTTP请求标头，可造成拒绝服务。 | 厂商补丁: Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： http://www.apache.org/ https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1560399 https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-1303 https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2018 | 2018年
Apache httpd 安全漏洞(CVE-2016-0736) | 7.5 | CVE-2016-0736 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache httpd是美国阿帕奇（Apache）软件基金会的一款专为现代操作系统开发和维护的开源HTTP服务器。 Apache httpd 2.4.25之前的版本中存在安全漏洞，该漏洞源于程序没有正确的解析HTTP头数据。远程攻击者可通过提交特制的URL利用该漏洞伪造目标服务器内容，造成Web缓存中毒或实施跨站脚本攻击。 | 厂商补丁: 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
Oracle MySQL Server 信息泄露漏洞(CVE-2021-22946) | 7.5 | CVE-2021-22946 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server存在存在信息泄露漏洞，该漏洞的存在是由于 MySQL Server 中的 Server: Compiling (cURL) 组件组件存在信息泄露漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权读取数据，影响数据的保密性。 | 厂商补丁: Oracle ---- 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html | 20255W3 20255W3 20255W3 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
Apache httpd 安全漏洞(CVE-2016-2161) | 7.5 | CVE-2016-2161 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache httpd是美国阿帕奇（Apache）软件基金会的一款专为现代操作系统开发和维护的开源HTTP服务器。 Apache httpd 2.4.25之前的版本中存在安全漏洞，该漏洞源于程序没有正确的解析HTTP头数据。远程攻击者可通过提交特制的URL利用该漏洞伪造目标服务器内容，造成Web缓存中毒或实施跨站脚本攻击。 | 厂商补丁: 目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题，补丁获取链接： http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
Apache HTTP Server 输入验证错误漏洞(CVE-2022-22719) | 7.5 | CVE-2022-22719 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4.52 及更早版本存在输入验证错误漏洞，攻击者可通过精心设计的请求正文导致对随机内存区域的读取，这可能会导致进程崩溃。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
Apache httpd 信息泄露漏洞(CVE-2017-9798) | 7.5 | CVE-2017-9798 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是Apache软件基金会的一个开放源代码的网页服务器。 Apache HTTP Server <= 2.2.34、2.4.x <= 2.4.27版本，若能在用户.htaccess文件中设置Limit指令，或httpd.conf中有某些错误配置，则远程攻击者可读取进程内存敏感数据。 <*来源：vendor *> | 厂商补丁： Apache Group ------------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/server/core.c?r1=1805223&r2=1807754&pathrev=1807754&view=patch https://github.com/hannob/optionsbleed https://github.com/apache/httpd/commit/29afdd2550b3d30a8defece2b95ae81edcf66ac9 https://blog.fuzzing-project.org/uploads/apache-2.2-optionsbleed-backport.patch |  | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2017 | 2017年
Oracle MySQL/MariaDB Packaging (OpenSSL)全漏洞(CVE-2022-0778) | 7.5 | CVE-2022-0778 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。MySQL Connectors是其中的一个连接使用MySQL的应用程序的驱动程序。 Oracle MySQL/MariaDB的 Server: Packaging (OpenSSL)产品中存在安全漏洞，该漏洞源于计算模平方根的BN_mod_sqrt() 函数存在错误，可能导致对于非素数模数无线循环。攻击者可以发送特殊的函数参数值利用该漏洞导致应用在解析证书的过程中触发拒绝服务。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
Apache Spark 加密问题漏洞(CVE-2021-38296) | 7.5 | CVE-2021-38296 | 其他 | WWW | 系统无关 | Spark | 192.168.31.5 | 8989 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ISOP-slave节点1 | Apache Spark是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款支持非循环数据流和内存计算的大规模数据处理引擎。 Apache Spark 3.1.2 版本及更早版本存在加密问题漏洞，该漏洞源于 Apache Spark 使用定制的相互身份验证协议，允许完全加密密钥恢复。该漏洞允许攻击者在初始交互式攻击之后，离线解密明文流量。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://lists.apache.org/thread/70x8fw2gx3g9ty7yk0f2f1dlpqml2smd | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
Python 注入漏洞(CVE-2022-0391) | 7.5 | CVE-2022-0391 | 其他 | WWW | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python 存在注入漏洞，该漏洞允许攻击者输入精心设计的URL，导致注入攻击。以下产品及版本受到影响：3.10.0b1、3.9.5、3.8.11、3.7.11和3.6.14之前的Python版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://bugs.python.org/issue43882 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
Elasticsearch 资源管理错误漏洞(CVE-2023-31418) | 7.5 | CVE-2023-31418 | 其他 | WWW | 系统无关 | Elasticsearch | 192.168.31.145 | 9200 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&周博-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&中孚终端检查服务器 | Elasticsearch是一个基于Lucene库的搜索引擎。 Elasticsearch 存在安全漏洞，该漏洞源于未经身份验证的用户可以通过发送适量的格式错误的 HTTP 请求来强制 Elasticsearch 节点退出并出现 OutOfMemory 错误。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接: https://www.elastic.co/community/security | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2023 | 2023年
OpenSSL SRP_VBASE_get_by_user内存泄露漏洞(CVE-2016-0798) | 7.5 | CVE-2016-0798 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.2及更早版本、1.0.1及更早版本，SRP用户数据库查询方法SRP_VBASE_get_by_user存在内存管理问题，可导致内存泄露。 | 厂商补丁: 临时处理办法: 如果不能及时安装补丁，建议采用如下防护措施: * 禁用SSL 2.0协议。 常见WEB服务端禁用方法： Apache 2.x: 在mod_ssl配置文件中使用如下命令禁用SSLv2和SSLv3： SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 重启Apache Nginx: 在配置文件中使用： ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 重启Nginx IIS: IIS 7.0 及以上版本默认禁用SSL 2.0。如果手工启用了该支持，则需再将其关闭。 注意：如果系统中还有其他服务例如SMTP/POP/IMAP等也允许SSL 2.0连接，并且和 WEB服务器使用了同样的私钥，也需要在这些服务中禁用SSL 2.0。 厂商解决方案: OpenSSL Project --------------- OpenSSL已经在下列版本中修复了此漏洞： OpenSSL 1.01s OpenSSL 1.02g 请在下列网页下载最新版本： https://www.openssl.org/source/ 目前主流Linux厂商已经提供了相应升级包，请及时升级到最新版本。 Debian: Debian已经在OpenSSL 1.0.0c-2中禁用了SSL 2.0，因此当前的支持版本并不受此漏洞 影响，但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本。 https://www.debian.org/security/2016/dsa-3500 RedHat: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-0800 Ubuntu: Ubuntu目前支持版本编译时已经禁用了SSL 2.0，因此不受此问题影响： http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016/CVE-2016-0800.html 但由于OpenSSL仍然存在很多其他漏洞，建议升级到当前最新版本： http://www.ubuntu.com/usn/usn-2914-1/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2016 | 2016年
Python 资源管理错误漏洞(CVE-2018-14647) | 7.5 | CVE-2018-14647 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Python | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Python是Python软件基金会的一套开源的、面向对象的程序设计语言。该语言具有可扩展、支持模块和包、支持多种平台等特点。 Python中存在资源管理错误漏洞，该漏洞源于程序没有初始化Expat的散列盐值。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务。以下产品及版本受到影响：Python 3.7.0版本，3.6.0版本至3.6.6版本，3.5.0版本至3.5.6版本，3.4.0版本至3.4.9版本，2.7.0版本至2.7.15版本。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://github.com/liblouis/liblouis/commit/5e4089659bb49b3095fa541fa6387b4c40d7396e | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2018 | 2018年
python libexpat 安全漏洞(CVE-2017-9233) | 7.5 | CVE-2017-9233 | 其他 | 其他 | 系统无关 | 其他 | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | libexpat是美国软件开发者吉姆-克拉克所研发的一个使用C语言编写的XML解析器库。 libexpat 2.2.0及之前的版本中存在外部实体注入漏洞。远程攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务（无限循坏）。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://python-security.readthedocs.io/vuln/expat-2.2.1.html#cve-2017-9233 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2017 | 2017年
OpenSSL SRP远程拒绝服务漏洞(CVE-2014-3512) | 7.5 | CVE-2014-3512 | 远程拒绝服务 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 恶意OpenSSL客户端或服务器发送无效SRP参数时会造成内部缓冲区溢出，在实现上存在拒绝服务漏洞，攻击者可利用此漏洞导致拒绝服务攻击。仅设置为用于SRP的应用受到影响。 <*来源：Sean Devlin Watson Ladd 链接：http://www.openssl.org/news/secadv_20140806.txt *> | 厂商补丁： OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（secadv_20140806.txt）以及相应补丁: secadv_20140806.txt：OpenSSL Security Advisory [6 Aug 2014] 链接：http://www.openssl.org/news/secadv_20140806.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2014 | 2014年
Apache HTTP Server 竞争条件问题漏洞(CVE-2019-0217) | 7.5 | CVE-2019-0217 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 Apache HTTP Server 2.4版本至2.4.38版本中存在安全漏洞。 | 以下是各Linux/Unix发行版系统针对此漏洞发布的安全公告，可以参考对应系统的安全公告修复该漏洞: Ubuntu ---------------- USN-3937-2: [USN-3937-2] Apache vulnerabilities 链接: https://www.ubuntu.com/usn/usn-3937-2 USN-3937-1: [USN-3937-1] Apache HTTP Server vulnerabilities 链接: https://www.ubuntu.com/usn/usn-3937-1 Red Hat Enterprise Linux ---------------- 链接: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-0217 CentOS ---------------- CESA-2019:2343: CESA-2019:2343 Moderate CentOS 7 httpd Security Update 链接: https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-September/023440.html FreeBSD ---------------- cf2105c6-551b-11e9-b95c-b499baebfeaf: Apache -- Multiple vulnerabilities 链接: http://vuxml.freebsd.org/freebsd/cf2105c6-551b-11e9-b95c-b499baebfeaf.html openSUSE ---------------- openSUSE-SU-2019:1258-1: openSUSE Security Update: Security update for apache2 链接: https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00084.html openSUSE-SU-2019:1209-1: openSUSE Security Update: Security update for apache2 链接: https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00061.html openSUSE-SU-2019:1190-1: openSUSE Security Update: Security update for apache2 链接: https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00051.html SUSE ---------------- 链接: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-0217/ Fedora ---------------- FEDORA-2019-a4ed7400f4: Fedora 28 Update: httpd-2.4.39-1.1.fc28 链接: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/ALIR5S3O7NRHEGFMIDMUSYQIZOE4TJJN/ FEDORA-2019-119b14075a: Fedora 29 Update: httpd-2.4.39-2.fc29 链接: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/EZRMTEIGZKYFNGIDOTXN3GNEJTLVCYU7/ FEDORA-2019-cf7695b470: Fedora 30 Update: httpd-2.4.39-2.fc30 链接: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/WETXNQWNQLWHV6XNW6YTO5UGDTIWAQGT/ Arch Linux ---------------- ASA-201904-3: [ASA-201904-3] apache: multiple issues 链接: https://security.archlinux.org/ASA-201904-3 Debian ---------------- DSA-4422: DSA-4422-1 apache2 -- security update 链接: https://www.debian.org/security/2019/dsa-4422 EulerOS ---------------- 链接: https://developer.huaweicloud.com/ict/cn/site-euleros/euleros/cve/CVE-2019-0217 | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2019 | 2019年
Apache 安全漏洞(CVE-2021-26690) | 7.5 | CVE-2021-26690 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server 版本 2.4.0 到 2.4.46 由 mod_session 处理的特制 Cookie 标头可能会导致 NULL 指针取消引用和崩溃，从而导致可能的拒绝服务 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
Oracle MySQL Server 输入验证错误漏洞(CVE-2021-22926) | 7.5 | CVE-2021-22926 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server存在输入验证错误漏洞，该漏洞是由于MySQL服务器中Compiling (cURL)组件的输入验证不正确造成的。远程特权用户可以利用此漏洞破坏或删除数据。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年
Nginx 信任管理问题漏洞(CVE-2021-3618) | 7.4 | CVE-2021-3618 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于nginx版本检测，有可能误报。 Nginx是美国F5公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器，在BSD-like协议下发行。 Nginx存在信任管理问题漏洞，该漏洞源于存在 ALPACA（应用层协议内容混淆）攻击，这会破坏TLS的身份验证，并且可能会发生跨协议攻击。 | 厂商升级: Nginx ----- 目前厂商已经发布了新版本以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： 下载链接：http://nginx.org/en/download.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2022年
Nginx 信任管理问题漏洞(CVE-2021-3618) | 7.4 | CVE-2021-3618 | 其他 | 其他 | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于nginx版本检测，有可能误报。 Nginx是美国F5公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器，在BSD-like协议下发行。 Nginx存在信任管理问题漏洞，该漏洞源于存在 ALPACA（应用层协议内容混淆）攻击，这会破坏TLS的身份验证，并且可能会发生跨协议攻击。 | 厂商升级: Nginx ----- 目前厂商已经发布了新版本以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： 下载链接：http://nginx.org/en/download.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2022年
Apache HTTP Server 安全漏洞(CVE-2020-35452) | 7.3 | CVE-2020-35452 | 其他 | WWW | 系统无关 | Apache | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | Apache HTTP Server是美国阿帕奇（Apache）基金会的一款开源网页服务器。该服务器具有快速、可靠且可通过简单的API进行扩充的特点。 EasyApache 存在安全漏洞，该漏洞源于mod_auth_digest 中每零字节的堆栈溢出。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://downloads.apache.org/httpd/Announcement2.4.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2020 | 2020年
Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2020-14697) | 7.2 | CVE-2020-14697 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server 8.0.20及之前版本的Server: Security: Privileges组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制MySQL Server，影响数据的可用性、保密性和完整性。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2020 | 2020年
Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2020-14678) | 7.2 | CVE-2020-14678 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server 8.0.20及之前版本的Server: Security: Privileges组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制MySQL Server，影响数据的可用性、保密性和完整性。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2020 | 2020年
Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2020-14663) | 7.2 | CVE-2020-14663 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server 8.0.20及之前版本的Server: Security: Privileges组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞控制MySQL Server，影响数据的可用性、保密性和完整性。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2020 | 2020年
VMware ESXi 多产品信息泄露漏洞(CVE-2024-22255) | 7.1 | CVE-2024-22255 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.240 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-240 | VMware ESXi、Workstation 和 Fusion 的UHCI USB 控制器中还存在一个信息泄露漏洞，拥有虚拟机管理权限的攻击者可利用该漏洞从VMX进程泄漏内存。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html | 20255W3 20255W3 20255W3 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2024 | 2024年
VMware ESXi 多产品信息泄露漏洞(CVE-2024-22255) | 7.1 | CVE-2024-22255 | 其他 | 其他 | UNIX通用 | VMware ESXi | 192.168.31.230 | 443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&ESXI-230 | VMware ESXi、Workstation 和 Fusion 的UHCI USB 控制器中还存在一个信息泄露漏洞，拥有虚拟机管理权限的攻击者可利用该漏洞从VMX进程泄漏内存。 | 厂商补丁: VMWare ------ 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题，请到厂商的主页下载： https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0006.html | 20255W3 20255W3 20255W3 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2024 | 2024年
OpenSSL信息泄露漏洞(CVE-2014-3513) | 7.1 | CVE-2014-3513 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL 1.0.1j之前版本解析DTLS SRTP扩展数据的实现上存在内存泄露漏洞，攻击者通过发送一系列构造的握手信息造成OpenSSL无法释放64k的内存，导致内存泄露及拒绝服务。 | OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（secadv_20141015）以及相应补丁: secadv_20141015：OpenSSL Security Advisory [15 Oct 2014] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv_20141015.txt |  | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2014 | 2014年
Oracle MySQL Server组件访问控制错误漏洞(CVE-2019-2800) | 7.1 | CVE-2019-2800 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.11.110 | 3306 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  |  | 李宏涛 | 二级内网&夏昆2-北京总部（主楼4层）-产品研发线/数据安全产品研发中心22&授权系统内部测试环境 | Oracle MySQL是美国甲骨文（Oracle）公司的一套开源的关系数据库管理系统。MySQL Server是其中的一个数据库服务器组件。 Oracle MySQL中的MySQL Server组件8.0.16及之前版本的Server: Replication子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权更新、插入或删除数据，造成拒绝服务（挂起或频繁崩溃），影响数据的完整性和可用性。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2019 | 2019年
nginx 越界写入漏洞（CVE-2022-41742） | 7.1 | CVE-2022-41742 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 80 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx Plus 的模块 ngx_http_hls_module 中存在一个漏洞，该漏洞可能允许本地攻击者破坏 NGINX 的工作进程内存，从而导致其崩溃或在使用特制的音频或视频文件时产生其他潜在的影响。只有当配置文件中使用 hls 指令时，该问题才会影响 Nginx Plus。 此外，只有当攻击者可以触发使用模块 ngx_http_hls_module 对特制音频或视频文件进行 处理时，攻击才有可能成功。一次成功的利用可能允许一个本地攻击者破坏 NGINX 的 worker 进程，导致其中止或其他潜在的影响。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件。或者在 NGINX 配置中禁用 HLS 模块，直到升级至修复版本，可缓解此风险。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 越界写入漏洞（CVE-2022-41742） | 7.1 | CVE-2022-41742 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.31.242 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-4 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&何恩寒-北京总部（主楼3层）-总裁办/信息安全管理部all&heenhan-脚本服务器 | 此插件基于版本检测，有可能误报。 Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 Nginx Plus 的模块 ngx_http_hls_module 中存在一个漏洞，该漏洞可能允许本地攻击者破坏 NGINX 的工作进程内存，从而导致其崩溃或在使用特制的音频或视频文件时产生其他潜在的影响。只有当配置文件中使用 hls 指令时，该问题才会影响 Nginx Plus。 此外，只有当攻击者可以触发使用模块 ngx_http_hls_module 对特制音频或视频文件进行 处理时，攻击才有可能成功。一次成功的利用可能允许一个本地攻击者破坏 NGINX 的 worker 进程，导致其中止或其他潜在的影响。 https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2022/RBRRON6PYBJJM2XIAPQBFBVLR4Q6IHRA.html | 缓解措施：只允许受信用户发布音频和视频文件。或者在 NGINX 配置中禁用 HLS 模块，直到升级至修复版本，可缓解此风险。 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： http://nginx.org/download/patch.2022.mp4.txt | 20255W3 20255W3 20255W3 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
OpenSSL会话票证内存泄露漏洞(CVE-2014-3567) | 7.1 | CVE-2014-3567 | 其他 | SSL/TLS | 系统无关 | OpenSSL | 10.5.237.232 | 50443 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | 赵德润 | 三级&赖智全-广州-能力中心/平行实验室/平行一组all&外部威胁情报数据爬取处理分析 | OpenSSL是一种开放源码的SSL实现，用来实现网络通信的高强度加密，现在被广泛地用于各种网络应用程序中。 OpenSSL SSL/TLS/DTLS服务器收到会话票证后会先检查其完整性，检查失败后OpenSSL会无法释放内存，造成内存泄露。通过发送大量的无效会话票证，攻击者可利用此漏洞造成拒绝服务。 | OpenSSL Project --------------- OpenSSL Project已经为此发布了一个安全公告（secadv_20141015）以及相应补丁: secadv_20141015：OpenSSL Security Advisory [15 Oct 2014] 链接：https://www.openssl.org/news/secadv_20141015.txt | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2014 | 2014年
Oracle MySQL openssl 组件输入验证错误漏洞(CVE-2022-1292) | 9.8 | CVE-2022-1292 | 其他 | WWW | 系统无关 | OpenSSL | 192.168.19.16 | 3307 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-6 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&刘文懋-北京总部（主楼4层）-创新研究院9113&AR/443&si战略技术平台 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server 存在输入验证错误漏洞，该漏洞源于MySQL Server中的Server: Packaging (OpenSSL)组件内不正确的输入验证。 | 厂商补丁: 目前厂商已经修复漏洞，请及时更新，厂商官方链接： https://www.openssl.org/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 极高 | CVE-2022 | 2022年
Oracle MySQL cURL 组件输入验证错误漏洞(CVE-2022-27778) | 8.1 | CVE-2022-27778 | 其他 | 数据库 | 系统无关 | MySQL/MariaDB | 192.168.19.16 | 3307 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-6 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&刘文懋-北京总部（主楼4层）-创新研究院9113&AR/443&si战略技术平台 | Oracle MySQL Server是美国甲骨文（Oracle）公司的一款关系型数据库。 MySQL Server 存在输入验证错误漏洞，该漏洞源于MySQL Server中的Server: Packaging (cURL)组件内不正确的输入验证。 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2022.html | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2022 | 2022年
nginx 安全漏洞(CVE-2021-23017) | 7.7 | CVE-2021-23017 | 其他 | WWW | 系统无关 | Nginx | 192.168.19.16 | 9999 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-6-6 | 已修复 | 李宏涛 | 三级&刘文懋-北京总部（主楼4层）-创新研究院9113&AR/443&si战略技术平台 | Nginx是美国Nginx公司的一款轻量级Web服务器/反向代理服务器及电子邮件（IMAP/POP3）代理服务器。 nginx存在安全漏洞，该漏洞源于一个离一错误在该漏洞允许远程攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 受影响版本：0.6.18-1.20.0 | 厂商补丁: 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞，补丁获取链接： https://www.nginx.com/blog/updating-nginx-dns-resolver-vulnerability-cve-2021-23017/ | 20255W4 | 6W1 | 2025 | 高 | CVE-2021 | 2021年